## Sheet1
Weeks
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Task Name | Estimated Start date | Actual Start date | End date
Sprint 1
Design architecture diagrams / hi - fi wireframes | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-03-23 | bar: 1 to 2
Implement Glucocorticoid Routes/pages | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-03-30 | bar: 1 to Weeks 6
Primary,Secondary,Technical Research | 2025-02-17 | 2025-03-25 | 2025-03-30 | bar: 1 to Weeks 5
Intergration testing | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-03-30 | bar: 1 to Weeks 6
Ethical and legal analysis | 2025-02-17 | 2025-02-25 | 2025-03-12 | bar: 1 to Weeks 3
Sprint 2
Hardening | 2025-04-07 | 2025-04-06 | 2025-04-09 | bar: Weeks 7
W3C compliance review | 2025-04-07 | 2025-04-06 | 2025-04-09 | bar: Weeks 7 to Weeks 8
Review if additional features can be added | 2025-04-14 | Discarded | Discarded | bar: Weeks 8
Requirements review against produced software artefact | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-17 | bar: Weeks 7 to Weeks 8
Final report write-up | 2025-04-07 | 2025-04-15 | 2025-05-01 | bar: Weeks 7 to Weeks 9
Hand-in | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | bar: Weeks 10